## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D

## Modele
Détails du projet | [5 empty] | 0
Projet | [5 empty] | 2019-01-31
Équipe
Jours ouvrables uniquement |  | OUI
Date de début |  | 2019-01-31
Commentaires | time axis 2019-01-31 to 2019-03-31
[7 empty] | S 5 |  |  |  | S 6 | [6 empty] | S 7 | [6 empty] | S 8 | [6 empty] | S 9 | [6 empty] | S 10 | [6 empty] | S 11 | [6 empty] | S 12 | [6 empty] | S 13
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
[7 empty] | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Programmer le site en HTML
1.1 | Apprendre a programmer en HTML | 2019-02-07 | 30 | 2019-03-20 |  | 2019-02-07
1.2 | Créer le squelette en HTML | 2019-02-07 | 14 | 2019-02-26 |  | 2019-02-07
1.3 | Créer la page d'acueil | 2019-02-21 | 11 | 2019-03-07 |  | 2019-02-21
1.4 | Créer l'acces Coordonnateur | 2019-02-21 | 28 | 2019-04-01 | 0% | 2019-02-21
1.4.1 | INVENTAIRE | 2019-02-21 | 20 | 2019-03-20 | 0% | 2019-02-21
1.4.1.1 | Visualisation de l'inventaire | 2019-02-21 | 10 | 2019-03-06 |  | 2019-02-21
1.4.1.2 | Modification de l'inventaire | 2019-03-07 | 10 | 2019-03-20 |  | 2019-03-07
1.4.2 | HORAIRE | 2019-02-21 | 24 | 2019-03-26 | 0% | 2019-02-21
1.4.2.1 | Génération d'horaire | 2019-02-21 | 10 | 2019-03-06 |  | 2019-02-21
1.4.2.2 | Visualisation de l'horaire | 2019-03-07 | 7 | 2019-03-15 |  | 2019-03-07
1.4.2.3 | Modification de l'horaire | 2019-03-16 | 7 | 2019-03-26 |  | 2019-03-16
1.4.3 | PRÉSENCES | 2019-02-21 | 7 | 2019-03-01 | 0% | 2019-02-21
1.4.3.1 | Marquer comme absent | 2019-02-21 | 7 | 2019-03-01 |  | 2019-02-21
1.4.3.2 | Combtabilisation des heures | 2019-02-21 | 7 | 2019-03-01 |  | 2019-02-21
1.5 | Créer l'acces étudiant | 2019-04-02 | 14 | 2019-04-19 | 0% | 2019-04-02
1.5.1 | Modification de l'inventaire | 2019-04-02 | 7 | 2019-04-10 |  | 2019-04-02
1.5.2 | Présence | 2019-04-11 | 7 | 2019-04-19 |  | 2019-04-11
1 | Création du serveur
1.1 | Installer les logiciels nécessaires | 2019-01-31 | 14 | 2019-02-19 | 50% | 2019-02-09 12:00
1.2 | Apprendre a utiliser Ubuntu | 2019-01-31 | 14 | 2019-02-19 | 80% | 2019-02-15 04:48
1.3 | Apprendre a utiliser Linux | 2019-01-31 | 14 | 2019-02-19 | 15% | 2019-02-02 20:24
1.4 | Connecter le site au serveur | 2019-02-14 | 14 | 2019-03-05 |  | 2019-02-14
1 | Création de la logistique
1.1 | Algorithme de génération de l'horaire | 2019-02-21 | 21 | 2019-03-21 | 20% | 2019-02-26 14:24
1.2 | Algorithme de gestion de l'inventaire | 2019-03-22 | 14 | 2019-04-10 |  | 2019-03-22
1.3 | Algorithme de comptabilisation des heures | 2019-04-11 | 7 | 2019-04-19 |  | 2019-04-11